## Лист1
№ | Название | Ответственный | Длительность | Дата начала | Временные рамки проекта
[5 empty] | 1 нед | 2 нед | 3 нед | 4 нед | 5 нед | 6 нед | 7 нед | 8 нед | 9 нед | 10 нед | 11 нед | 12 нед | 13 нед | 14 нед
Анализ
2022-01-01 | Определение проблемы | Савилов С.Ю. | 1 неделя | 2023-10-30
2022-02-01 | Выявление целевой аудитории | Савилов С.Ю. | 1 неделя | 2023-10-30
2022-03-01 | Конкретизация проблемы | Савилов С.Ю. | 1 неделя | 2023-10-30
2022-04-01 | Подходы к решению проблемы | Савилов С.Ю. | 1 неделя | 2023-10-30
2022-05-01 | Анализ аналогов | Савилов С.Ю. | 1 неделя | 2023-10-30
2022-06-01 | Определение платформы и стека для продукта | Вся команда | 1 неделя | 2023-10-30
2022-07-01 | Формулирование требований к MVP продукта | Савилов С.Ю. | 1 неделя | 2023-10-30
2022-08-01 | Определение платформы и стека для MVP | Вся команда | 1 неделя | 2023-10-30
2022-09-01 | Формулировка цели | Вся команда | 1 неделя | 2023-10-30
2022-10-01 | Формулирование требований к продукту | Вся команда | 1 неделя | 2023-10-30
2022-11-01 | Определение задач | Воротов Д.И. | 1 неделя | 2023-10-30
2023-12-01 | Подготовка игрового поля, карточек персонажей | Сазанов Р.С. | 1 неделя | 2023-10-30
Проектирование модели
2023-01-02 | Составление отчёта, презентаци, новых задач | Воротов Д.И. | 4 дня | 2023-11-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед
2023-02-02 | Отрисовка нового игрового поля и персонажей | Сазанов Р.С. | 4 дня | 2023-11-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 3 нед
2023-03-02 | Написание игровых диалогов и текстов заданий | Савилов С.Ю. | 4 дня | 2023-11-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 3 нед
2023-04-02 | Внедрение визуальных эффектов игры | Тимофеев И.Д. | 4 дня | 2023-11-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2023-05-02 | Разработка игровых механик | Билан А.О. | 4 дня | 2023-11-07 | bar: Временные рамки проекта 2 нед to Временные рамки проекта 4 нед
2023-06-02 | Создание игрового поля | Билан А.О. | 4 дня | 2023-11-21 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2023-07-02 | Продумывание игровых механик | Тимофеев И.Д. | 4 дня | 2023-11-21 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2023-08-02 | Создание оформления заданий | Сазанов Р.С. | 4 дня | 2023-11-21 | bar: Временные рамки проекта 4 нед to Временные рамки проекта 6 нед
2023-09-02 | Написание игровых заданий | Савилов С.Ю. | 4 дня | 2023-11-28 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2023-10-02 | Прописывание скриптов для заданий на уровне | Тимофеев И.Д. | 4 дня | 2023-11-28 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2023-11-02 | Отрисовка новых персонажей | Сазанов Р.С. | 4 дня | 2023-11-28 | bar: Временные рамки проекта 5 нед to Временные рамки проекта 7 нед
2023-12-02 | Подготовка презентации, отчёта к контрольной точке | Воротов Д.И. | 4 дня | 2023-11-28 | bar: Временные рамки проекта 7 нед